## Slide 1
FLOWME · 2026.07.25
진척은 느린가?
개발 속도와 제품 수렴 속도를 분리한 전면 리뷰
결론
많이 만들었지만, 아직 사용자가 이해할 한 경로로 모이지 않았다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/ROADMAP.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/commits/main/
- https://github.com/knhbae/flowme2605/pulls?q=is%3Apr+is%3Aclosed
[/Sources]

## Slide 2
FLOWME PROGRESS REVIEW
02
개발은 빠르지만, 제품 수렴은 느리다
테스트 가능한 한 경로로 아직 모이지 못했다.
151
5월 20일 이후 병합 PR
737
동일 기간 커밋
326/326
P34 전체 브라우저 자동화
0
관찰 사용자 · gate 전
문제는 테스트를 안 한 것이 아니라, 테스트할 최소 경험의 종료 기준이 없었다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/pulls?q=is%3Apr+is%3Aclosed
- https://github.com/knhbae/flowme2605/commits/main/
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-25-p34-final-review-package/README.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-25-p34-final-review-package/journey-scorecard.json
[/Sources]

## Slide 3
FLOWME PROGRESS REVIEW
03
실제 사용자 학습에는 세 관문이 있다
01
산출
코드 · 문서 · 테스트
매우 높음
02
기능 폭
브라우저 안의 한 바퀴
넓게 구현
03
테스트 가능성
설명 없는 한 경로
아직 미승인
실제 사용자 학습은 ③을 통과한 뒤 시작한다. 지금 병목은 ③이다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/PRODUCT_PRINCIPLES.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-25-p34-final-review-package/journey-scorecard.json
[/Sources]

## Slide 4
FLOWME PROGRESS REVIEW
04
두 달은 네 번의 서로 다른 국면으로 흘렀다
5/20–5/26
기반과 폭
라우트·콘텐츠·export-first를 빠르게 확장
6월
리서치와 구조
콘텐츠 감사·IA·creator/Flow Map 탐색
7/1–7/13
계약 정리
URL lookup·데이터 모델·하네스·백엔드 준비
7/14–7/25
실행 UX 반복
P24부터 P34까지 연속 재구성
문제는 활동이 없었던 것이 아니라, 국면 전환이 너무 자주 일어났다는 점이다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/commits/main/
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/ROADMAP.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/specs/README.md
[/Sources]

## Slide 5
FLOWME PROGRESS REVIEW
05
브라우저 안에서 제품의 한 바퀴는 이미 돈다
1
URL·메모
가져오기
2
Flow·초안
확인
3
저장·수정
개인화
4
My Flow
실행
5
Calendar
배치
6
Export
외부 도구
현재 경계
준비된 URL 또는 규칙 기반 초안 · 브라우저 로컬 저장 · 실제 AI/계정/외부 연동은 아직 아님
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/ROADMAP.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/SERVICE_STRUCTURE.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/PRODUCT_PRINCIPLES.md
[/Sources]

## Slide 6
FLOWME PROGRESS REVIEW
06
기능 PoC는 있지만, 테스트 가능한 제품 PoC는 미승인이다
이미 가능한 것
27개 Flow 탐색
한 Flow에 집중
항목 실행·수정
진척·export
남은 질문은 ‘설명 없이 핵심 결과와 다음 행동이 보이는가’다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-24-p32-final-review-package/README.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/SERVICE_STRUCTURE.md
[/Sources]

## Slide 7
FLOWME PROGRESS REVIEW
07
산출 속도는 느리지 않다
5/20–5/31
298 commits · 9 active days
6월
47 commits · 10 active days
7/1–7/13
248 commits · 13 active days
7/14–7/18
54 commits · 3 active days
7/19–7/25
90 commits · 7 active days
42일 활동 · 총 737커밋
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/commits/main/
[/Sources]
Local git log aggregation on 2026-07-25.

## Slide 8
FLOWME PROGRESS REVIEW
08
자동 품질 보증은 강한 편이다
3,151
현재 문서 내부 링크 검사
73 + 588
사전 계약 + 단위 테스트
18
프로덕션 빌드 라우트
0
high 기준 취약점
P34 브라우저 회귀: 326 / 326
이번 리뷰에서 docs · test · build · audit를 최신 main에서 다시 통과시켰다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-25-p34-final-review-package/README.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/TOOLING.md
[/Sources]

## Slide 9
FLOWME PROGRESS REVIEW
09
하지만 12일 동안 P24부터 P34까지 11단계를 만들었다
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
빠르다
그러나 하나의 테스트 가능한 여정을 닫기보다 새 단계 이름으로 계속 이어졌다.
11단계가 늘었지만 ‘이제 설명 없이 시험할 수 있다’는 판정 기준은 없었다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/ROADMAP.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/specs/README.md
[/Sources]

## Slide 10
FLOWME PROGRESS REVIEW
10
0명은 원인이 아니라 현재 상태의 결과다
0
관찰된 실제 사용자
사용자가 알아먹을 최소 경험이 되기 전 관찰을 미룬 판단은 합리적이다. 문제는 그 최소 경험의 exit 기준이 없었다는 점이다.
자동 시뮬레이션 24회 ≠ 테스트 가능 판정
먼저 Test-ready를 판정하고, 그 다음 실제 사용자를 관찰해야 한다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-25-p34-final-review-package/journey-scorecard.json
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-25-p34-final-review-package/README.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/specs/README.md
[/Sources]

## Slide 11
FLOWME PROGRESS REVIEW
11
FlowMe는 지금 두 개의 속도로 움직인다
기능 확장
구현 · 자동 테스트 · 배포가 매일 누적
여정 수렴
대표 경로 · 이해 기준 · 종료 판정이 반복해서 재개방
기능은 앞으로 갔지만 여정이 닫히지 않아 ‘계속 바쁜데 제자리’라는 체감이 생겼다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/HISTORY.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-25-p34-final-review-package/journey-scorecard.json
[/Sources]

## Slide 12
FLOWME PROGRESS REVIEW
12
체감 진척은 작업량보다 ‘여정 폐쇄율’에 좌우된다
작업량
↑
화면 완성도
−
Test-ready 판정
다음 단계가 자꾸 다시 열림
그래서 구현 완료가 많아도 사용자가 시험할 제품의 현재 위치는 선명해지지 않는다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/ROADMAP.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/HISTORY.md
[/Sources]

## Slide 13
FLOWME PROGRESS REVIEW
13
리뷰가 Test-ready 판정보다 다음 구현을 먼저 열었다
내부 리뷰
→
새 문제 발견
→
다음 P단계
→
대규모 회귀
결함과 정합성 교정에는 유효했다.
하지만 내부 리뷰가 ‘이제 시험 가능한가?’를 답하기 전에 다음 범위를 열었다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/ROADMAP.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/specs/README.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-25-p34-final-review-package/README.md
[/Sources]

## Slide 14
FLOWME PROGRESS REVIEW
14
빠진 단계는 사용자 관찰보다 먼저 ‘Test-ready’ 판정이다
내부 근거
→
대표 여정
→
설명 없는 점검
→
Test-ready
→
사용자 관찰
판정 질문: 설명 없이 이해하고 끝낼 수 있는가?
Yes일 때만 2–3명 관찰로 넘어간다. No면 blocker만 고친다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-25-p34-final-review-package/journey-scorecard.json
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/PRODUCT_PRINCIPLES.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/specs/README.md
[/Sources]

## Slide 15
FLOWME PROGRESS REVIEW
15
핵심 여정이 수렴하기 전에 제품 폭이 넓어졌다
핵심
URL/메모 → artifact
My Flow library
Calendar
archive / restore
recurrence
CRUD editor
creator / labs
폭은 자산이다. 다만 지금은 한 경로를 설명 없이 이해 가능하게 만드는 집중력을 빼앗고 있다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/SERVICE_STRUCTURE.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/ROADMAP.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/PRODUCT_PRINCIPLES.md
[/Sources]

## Slide 16
FLOWME PROGRESS REVIEW
16
PR은 검토 공간보다 배포 기록에 가깝게 쓰였다
25
7월 19일 이후 병합 PR
8.4분
PR 생성→병합 중앙값
18
10분 이내 병합 PR
해석
개발 시간은 PR 밖에서 이미 들었을 수 있다. 그래도 PR 안에서 사람이 숙고하고 반대 의견을 남길 시간은 거의 없었다.
PR은 잘 남았지만, review gate로는 약했다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/pulls?q=is%3Apr+is%3Aclosed
- https://github.com/knhbae/flowme2605/pull/156
- https://github.com/knhbae/flowme2605/pull/157
[/Sources]
GitHub PR timestamp aggregation on 2026-07-25.

## Slide 17
FLOWME PROGRESS REVIEW
17
진단 중 STATUS·ROADMAP drift는 닫혔지만 HISTORY는 남았다
GitHub
P33 · P34 병합 완료
Vercel
두 merge SHA 배포 success
STATUS / ROADMAP
PR #158로 production green 반영
HISTORY
P32에서 멈춤
closeout lag는 실제였고 바로 줄었다. 완료와 기록을 같은 작업에서 닫는 규칙은 여전히 필요하다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/pull/156
- https://github.com/knhbae/flowme2605/pull/157
- https://github.com/knhbae/flowme2605/pull/158
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/ROADMAP.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/HISTORY.md
[/Sources]

## Slide 18
FLOWME PROGRESS REVIEW
18
구조적으로는 AppClient가 통합 병목이다
AppClient.tsx
22,330
KoreanFlowContentStudio
3,873
ArtifactWorkbench
3,301
ContentLab
1,072
22,330줄 · 1.08MB · P25 이후 38커밋이 같은 파일을 통과
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/commits/main/
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/SERVICE_STRUCTURE.md
[/Sources]
Current source line and git-path aggregation on 2026-07-25.

## Slide 19
FLOWME PROGRESS REVIEW
19
UX 개발은 도돌이표인가? 판정은 ‘전진형 도돌이표’다
분명한 진전
source · personal · run identity 정리
archive · restore · CRUD lifecycle 구현
export · recurrence · accessibility 강화
반복된 재개방
My Flow · Calendar의 역할과 밀도
save-before · post-save의 주 행동
command hierarchy · mobile composition
기능은 전진했다. 그러나 같은 핵심 여정을 반복 재설계해 재작업률이 높았다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/ROADMAP.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/HISTORY.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/specs/README.md
[/Sources]

## Slide 20
FLOWME PROGRESS REVIEW
20
P25부터 P34까지 같은 표면이 거의 매 단계 다시 열렸다
P25–P27
전체 Flow workspace
foundation → correction → lifecycle reconciliation
P28–P30
같은 cross-surface
reconstruction → reset → composition fixes
P31–P32
My Flow · mobile
journey reconstruction → focused workspace
P33–P34
같은 저장 객체
canonical identity → CRUD command lifecycle
각 단계는 새 능력을 더했지만, 이전 단계가 ‘테스트 가능’으로 닫히기 전에 다음 재개방을 허용했다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/ROADMAP.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/specs/README.md
[/Sources]

## Slide 21
FLOWME PROGRESS REVIEW
21
도돌이표를 만든 원인은 취향보다 운영 구조다
01
Golden journey를 한 iteration 동안 고정하지 않음
02
설명 없는 최소 경험의 Test-ready 기준이 없음
03
다중 surface · persona review가 넓은 backlog를 생성
04
owner 판단이 구현·배포 뒤 다음 P단계로 승격
05
22K AppClient 결합으로 작은 hierarchy 수정도 넓게 회귀
사용자 테스트 전에도 이 구조를 바꾸면 반복 재설계를 줄일 수 있다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/ROADMAP.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/harness/README.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/SERVICE_STRUCTURE.md
[/Sources]

## Slide 22
FLOWME PROGRESS REVIEW
22
현재 성숙도는 평균점수 하나로 보면 안 된다
기술 기능
높음 · 한 바퀴 구현
자동 품질
높음 · test/build/audit green
제품 정합성
중간 이상 · P33/P34로 개선
운영 명료성
중간 이하 · status truth drift
테스트 가능성
미승인 · 사용자 관찰 단계 진입 전
기술 점수가 Test-ready 판정을 대신하지는 못한다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-25-p34-final-review-package/README.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-25-p34-final-review-package/journey-scorecard.json
- https://github.com/knhbae/flowme2605/pull/156
- https://github.com/knhbae/flowme2605/pull/157
[/Sources]

## Slide 23
FLOWME PROGRESS REVIEW
23
다음 병목은 기능이 아니라 다섯 가지 Test-ready 기준이다
01
첫 화면
무엇이 만들어지는지 한 문장으로 보임
02
주 행동
내부 용어 없이 한 개가 선명함
03
결과
설명보다 실제 artifact preview가 먼저 보임
04
정합성
preview · 저장 · export 내용이 같음
05
연속성
저장 뒤 다음 행동이 바로 보임
다섯 기준을 모두 통과한 뒤에만 실제 관찰을 시작한다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/PRODUCT_PRINCIPLES.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-25-p34-final-review-package/journey-scorecard.json
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
[/Sources]

## Slide 24
FLOWME PROGRESS REVIEW
24
운영을 세 개의 레인으로 고정하자
60%
제품 수렴
한 사용자·한 문제·한 artifact
25%
신뢰성
회귀·보안·배포·상태 정합
15%
콘텐츠 공급
다음 실험에 필요한 최소 source
규칙
제품 수렴 레인이 막히면 다른 두 레인이 기능 확장으로 우회하지 않는다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/PRODUCT_PRINCIPLES.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/harness/README.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/ROADMAP.md
[/Sources]

## Slide 25
FLOWME PROGRESS REVIEW
25
다음 순서는 기능 목록이 아니라 증거 게이트다
1
현재 truth 닫기
STATUS·HISTORY
2
Golden journey 고정
한 source·한 artifact
3
Test-ready 판정
owner·독립 검토
4
2–3명 관찰
Yes일 때만
5
Keep / Fix / Park
한 문장 결정
P35를 만들기 전에 최소한 1–3을 먼저 끝낸다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/HISTORY.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/PRODUCT_PRINCIPLES.md
[/Sources]

## Slide 26
FLOWME PROGRESS REVIEW
26
사용자 테스트 전 한 주는 ‘수렴 → 판정’으로 닫는다
월
여정 고정
성공 기준 5개
→
화
blocker 수정
한 journey만
→
수
자동 QA
브라우저 포함
→
목
설명 없는 점검
owner·독립 검토
→
금
Test-ready
Yes / No
No면 blocker만 다시 고친다. Yes면 다음 주 2–3명 관찰로 넘어간다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/harness/README.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/PRODUCT_PRINCIPLES.md
[/Sources]

## Slide 27
FLOWME PROGRESS REVIEW
27
WIP 제한이 있어야 집중력이 생긴다
1
활성 Golden journey
1
신뢰성 작업
1
리서치 질문
Test-ready 판정 전 새 P번호 금지
다음 gate와 무관한 대형 리서치 금지
기준 위반이 아닌 취향 수정은 Park
작업 중 발견은 backlog로만 이동
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/harness/README.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/TOOLING.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/PRODUCT_PRINCIPLES.md
[/Sources]

## Slide 28
FLOWME PROGRESS REVIEW
28
측정도 Test-ready 전후를 나눠야 한다
GATE 전
제품 약속을 한 문장으로 설명
주 행동이 한 개로 수렴
preview = 저장 = export
GATE 후
첫 artifact까지 걸린 시간
저장·export 완료율
다음 날 재방문과 오해
테스트 수와 스크린샷 수는 품질 지표이지, 제품 성공 지표가 아니다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/PRODUCT_PRINCIPLES.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-25-p34-final-review-package/journey-scorecard.json
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/TOOLING.md
[/Sources]

## Slide 29
FLOWME PROGRESS REVIEW
29
30일은 먼저 수렴하고, 통과한 뒤에만 관찰한다
W1
기준선과 gate
truth closeout
golden journey
5 criteria
W2
blocker만 수정
한 vertical slice
자동 QA
snapshot 고정
W3
설명 없는 승인
owner + 독립 검토
390 / 1024
Test-ready Yes/No
W4
조건부 관찰
Yes: 2–3 users
No: blocker list
Keep/Fix/Park
30일 목표: 기능 수가 아니라 ‘이 경로를 이제 사람에게 보여도 되는가’라는 명시적 답
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/PRODUCT_PRINCIPLES.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/harness/README.md
[/Sources]

## Slide 30
FLOWME PROGRESS REVIEW
30
사람과 AI의 역할도 더 선명하게 나눈다
사용자
Golden journey와 성공 기준 승인
Test-ready Yes / No 판정
trade-off와 다음 투자 결정
AI
구현 전 저비용 대안 비교
blocker 최소 구현과 자동 QA
근거·상태·결정 즉시 정리
사용자에게는 판단이 필요한 것만 위로 올리고, AI 세부 작업은 아래에서 처리한다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/harness/README.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/TOOLING.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
[/Sources]

## Slide 31
FLOWME PROGRESS REVIEW
31
Stop · Start · Continue
STOP
이해 못한 상태에서
제품 폭 확장
START
명시적인
Test-ready gate
CONTINUE
엄격한 QA와
데이터 안전
운영안 승인 뒤 기존 flow-ux-review skill에 수렴·재개방 규칙을 합친다. 지금은 보류한다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/harness/README.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/PRODUCT_PRINCIPLES.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/content-audit/2026-07-25-p34-final-review-package/journey-scorecard.json
[/Sources]

## Slide 32
NEXT 7 DAYS
다음 주에는
P35보다 Test-ready 판정을 먼저 만든다.
1일차 · STATUS / ROADMAP / HISTORY truth closeout
2일차 · golden journey 1개 고정
3일차 · Test-ready 기준 5개 승인
4–5일차 · blocker만 수정하고 자동 QA
6일차 · 설명 없는 owner·독립 검토 walkthrough
7일차 · Test-ready Yes / No 판정
FLOW
ME
Notes: [Sources]
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/STATUS.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/HISTORY.md
- https://github.com/knhbae/flowme2605/blob/2c951633d13adb0aab3ddd9d3cdddf506d9e97cd/docs/PRODUCT_PRINCIPLES.md
[/Sources]